## Sheet1
Phase | Tâche | Durée (jours) | Dépendance | 2026-04-10 | ... | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | ... | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29
1. Initialisation | Analyse du besoin et définition du nom de l'outil | 2 | -
| Rédaction de l'étude de marché et justification | 3 | 1
| Conception de l'architecture logicielle (Schémas) | 3 | 1
2. Backend (Cœur) | Initialisation FastAPI et structure du projet | 2 | 3
| Scripting : Détection équipements et Scan IP | 4 | 4
| Scripting : Identification ports et services | 4 | 5
| Analyse : Détection comportements suspects | 5 | 6
3. Frontend (UI) | Maquettage de l'interface (Dashboard) | 2 | 3
| Développement interface HTML/Tailwind | 4 | 8
| Connexion API (Frontend <-> Backend) | 3 | 4, 9
4. Fonctionnalités ++ | Système de génération d'alertes | 3 | 7, 10
| Module d'export des rapports (JSON/CSV) | 2 | 10
5. Qualité & Finition | Tests unitaires et tests de sécurité | 4 | 11, 12
| Documentation (README) et Release GitHub | 2 | 13
| Préparation du support de présentation et démo | 3 | 14
Acteurs
Obaid
Ornella
Félix